## Sheet1
TASK | Start Date | Duration (min) | End Date
Work on sprint list | 2016-04-07 | 90 | 2016-04-07
Understand the project | 2016-04-07 | 15 | 2016-04-07
Finish lesson example | 2016-04-07 | 10 | 2016-04-07
Decide the role | 2016-04-07 | 5 | 2016-04-07
Finalise UML Model | 2016-04-14 | 30 | 2016-04-21
Work on code | 2016-04-14 | 60 | 2016-04-14
Finish lesson example | 2016-04-14 | 45 | 2016-04-14
Update Gant Chart | 2016-04-14 | 10 | 2016-04-14
Work on code | 2016-04-21 | 60 | 2016-04-21
Test unit test | 2016-04-21 | 10 | 2016-04-21
Update Gant Chart | 2016-04-21 | 10 | 2016-04-21
Make sure unit test running | 2016-04-28 | 15 | 2016-04-28
Work on code | 2016-04-28 | 70 | 2016-04-28
Update Gant Chart | 2016-04-28 | 15 | 2016-04-28
Check restrictions | 2016-05-05 | 30 | 2016-05-05
Commit to Github | 2016-05-05 | 20 | 2016-05-05
Demo Project | 2016-05-05 | 20 | 2016-05-05